## Sheet1
Týden | Datum | Jméno a příjmení | Role | Úkoly | Poznámky | H/1.týden | H/2.týden | Body | Důvod hodnocení
2017-02-01 | 23. 2. - 9. 3. | Tomáš Hodek | projektový manažer | Zpracování otázek pro zadavatele. Vyřízení emailů. První verze projektového plánu. Vytvořit prezentaci na cvičení. |  |  | 7 | 5
2017-02-01 | 23. 2. - 9. 3. | Erik Lehocký | leader pro analýzu | Detailní vypracování High Level požadavků. Navrhnout a namodelovat základní business procesy. |  |  | 5 | 5
2017-02-01 | 23. 2. - 9. 3. | Artem Kelpe | leader pro implementaci | Připravit Wiki stránky k používání. Základní struktura. Detailní požadavky a jejich priority |  |  | 4 | 5
2017-02-01 | 23. 2. - 9. 3. | Lesya Gareeva | analytik / frontend | Kontrola a doplnění dokumentace (High level požadavky). Navrhnout a namodelovat základní business procesy. |  |  | 3 | 4.5 | Bylo méně práce
2017-02-01 | 23. 2. - 9. 3. | Aneta Volfová | analytik / frontend | Sepsat zápisky z meetingu do konkrétnější podoby. Tabulka pro rozdělení odpovědností. První verze projektového plánu. |  |  | 5 | 5
2017-02-01 | 23. 2. - 9. 3. | Yan Doroshenko | vývojář - backend | Zamyslet se nad USECASE modely. Připravit hrubé odhady. Use Cases. |  |  | 4 | 5
2017-02-01 | 23. 2. - 9. 3. | Michal Habel | vývojář - backend | Dohnat poznámky z meetingu. Případně přidat komentáře či poznámky. Sepsat detailní požadavky a jejich priority. |  |  | 3.5 | 4.5 | Bylo méně práce
CELKEM | [6 empty] | 31.5 |  | Všichni pracovali výborně, bohužel 2 členové neměli tolik práce, proto dostali méně bodů aby body odpovídali odpracovaným úkolům
2017-04-03 | 9. 3. - 23. 3. | Yan Doroshenko | projektový manažer | Work log, log roles, VPS setup, DB models, backend implementation |  | 5 | 8 | 5
2017-04-03 | 9. 3. - 23. 3. | Aneta Volfová | leader pro analýzu | Log meeting highlights (4x), project plan |  | 3 | 3,5 | 5
2017-04-03 | 9. 3. - 23. 3. | Michal Habel | leader pro implementaci | Bootstrap Demo, konceptuální model, class diagram |  | 2 | 3 | 3.5
2017-04-03 | 9. 3. - 23. 3. | Tomáš Hodek | analytik / frontend | Bootstrap Demo, game type analysis, design, project plan |  | 4 | 3.5 | 5
2017-04-03 | 9. 3. - 23. 3. | Lesya Gareeva | analytik / frontend | Time diagrams, wiki |  | 2 | 3.5 | 4
2017-04-03 | 9. 3. - 23. 3. | Erik Lehocký | vývojář - backend | Game type analysis, project plan |  | 3 | 3.5 | 5
2017-04-03 | 9. 3. - 23. 3. | Artem Kelpe | vývojář - backend | UI analysis, design |  | 3 | 4 | 5
CELKEM | [5 empty] | 22 | 25.5
2017-06-05 | 23. 3. - 6. 4. | Michal Habel | projektový manažer | Organizace projektu |  | 2 | 1 | 5
2017-06-05 | 23. 3. - 6. 4. | Lesya Gareeva | leader pro analýzu | Návrh statistik, Impementace mockupů |  | 1 | 4 | 5
2017-06-05 | 23. 3. - 6. 4. | Erik Lehocký | leader pro implementaci | Návrh mockupů |  | 3 | 1.5 | 5
2017-06-05 | 23. 3. - 6. 4. | Artem Kelpe | analytik / frontend | Autorizace, registrace, obnovení hesla, frontend |  | 5 | 2 | 5
2017-06-05 | 23. 3. - 6. 4. | Aneta Volfová | analytik / frontend | Zápis z meetingu (2x), Návrh statistik, Implementace mockupů |  | 4 | 3.5 | 5
2017-06-05 | 23. 3. - 6. 4. | Yan Doroshenko | vývojář - backend | Backend a oprava modelu |  | 4 | 4 | 5
2017-06-05 | 23. 3. - 6. 4. | Tomáš Hodek | vývojář - backend | Oprava stránky hry, návrhy muckupů |  | 3,5 | 1.5 | 5
CELKEM | [5 empty] | 19 | 17.5
2017-08-07 | 6. 4. - 20. 4. | Artem Kelpe | projektový manažer | Rozdeleni ukolu, implementace funkcionalit pro frontend |  | 10 | 9 | 5
2017-08-07 | 6. 4. - 20. 4. | Tomáš Hodek | leader pro testování | frontend, tvorba stránek |  | 7 | 6.5 | 5
2017-08-07 | 6. 4. - 20. 4. | Yan Doroshenko | leader pro implementaci | Mostly backend |  | 10 | 10 | 5
2017-08-07 | 6. 4. - 20. 4. | Erik Lehocký | frontend | Statistiky, pravidla |  | 10 | 5 | 5
2017-08-07 | 6. 4. - 20. 4. | Lesya Gareeva | frontend |  |  |  |  | 4
2017-08-07 | 6. 4. - 20. 4. | Aneta Volfová | vývojář - backend | Zápis z meetingu (3x), Vytvoření mockupů statistik a úprava, Částečná aktualizace projekt. plánu |  | 3 | 3 | 5
2017-08-07 | 6. 4. - 20. 4. | Michal Habel | vývojář - backend | Session management |  | 3 | 3 | 4
[6 empty] | 43 | 36.5
2017-10-09 | 20. 4. - 4. 5. | Aneta Volfová | projektový manažer | Zápis z meetingu, Rozdělení úkolů, Testovací strategie, Prezentace |  | 3 | 7 | 5
2017-10-09 | 20. 4. - 4. 5. | Michal Habel | leader pro testování | Stránka "Přátelé" (propojení backendu s frontendem) |  | 2 | 2,5 | 4
2017-10-09 | 20. 4. - 4. 5. | Tomáš Hodek | leader pro implementaci | frontend, profil (propojení backendu s frontendem) |  | 3 | 4 | 5
2017-10-09 | 20. 4. - 4. 5. | Erik Lehocký | testovani | Frontend, statistics (propojení backendu s frontendem) |  | 4 | 5 | 5
2017-10-09 | 20. 4. - 4. 5. | Lesya Gareeva | testovani | Kontrola testovací strategie, Testovací scénáře, Automatické testy |  | 2 | 3 | 4
2017-10-09 | 20. 4. - 4. 5. | Yan Doroshenko | vývojář - backend | Backend, Integrační testy |  | 8 | 4 | 5
2017-10-09 | 20. 4. - 4. 5. | Artem Kelpe | vývojář - backend | Implementace karambolu |  | 4,5 | 5 | 5
[6 empty] | 22 | 28
2017-12-11 | 4. 5. - 18. 5. | Erik Lehocký | projektový manažer
2017-12-11 | 4. 5. - 18. 5. | Yan Doroshenko | leader pro testování
2017-12-11 | 4. 5. - 18. 5. | Lesya Gareeva | leader pro implementaci
2017-12-11 | 4. 5. - 18. 5. | Aneta Volfová | testovani
2017-12-11 | 4. 5. - 18. 5. | Michal Habel | testovani
2017-12-11 | 4. 5. - 18. 5. | Artem Kelpe | vývojář
2017-12-11 | 4. 5. - 18. 5. | Tomáš Hodek | vývojář